## Calculo
Ejecución del presupuesto y del tiempo · cierre del proyecto (Sprint 10)
Línea base (SCRUM-11, SCRUM-24, SCRUM-36, SCRUM-57, SCRUM-72)
Esfuerzo total estimado (H/H) | 7613.67 | SCRUM-11, Puntos de Casos de Uso
Costo total estimado, K = 1.5 | 511638.46 | SCRUM-11
Costo total estimado, K = 2 | 682184.62 | SCRUM-11
Factor K bajo | 1.5 | Multiplica la tarifa horaria
Factor K alto | 2 | Multiplica la tarifa horaria
Peso de la actividad de implementación | 0.4 | Métrica dual, SCRUM-24 y SCRUM-36
Horas acumuladas al cierre del Sprint 7 (H/H) | 721 | SCRUM-36
Monto ejecutado al cierre del Sprint 7, K = 1.5 | 48701.7 | SCRUM-36
Horas acumuladas al cierre del Sprint 9 (H/H) | 899 | SCRUM-72, ejecucion-presupuesto-sprint9.xlsx
Monto ejecutado al cierre del Sprint 9, K = 1.5 | 60841.2 | SCRUM-72, ejecucion-presupuesto-sprint9.xlsx
Horas y monto del Sprint 10 por integrante
Integrante | Tarifa (Q/h) | Horas del S10 (H/H) | % de las horas del S10 | Monto base (Q) | Monto K = 1.5 (Q) | Monto K = 2 (Q) | Fuente
Pablo Vásquez | 57 | [5 empty] | LOGT Vásquez (Jira SCRUM Sprint 5)
Jonathan Tubac | 51 | [5 empty] | LOGT Tubac (Jira SCRUM Sprint 5)
Juan Francisco Montenegro Aguirre | 46 | [5 empty] | LOGT Montenegro (Jira SCRUM Sprint 5)
Alejandra Sarai Avilés González | 36 | [5 empty] | LOGT Avilés (Jira SCRUM Sprint 5)
Ivana Cristina Figueroa Diemek | 34 | [5 empty] | LOGT Figueroa (Jira SCRUM Sprint 5)
Total
Horas acumuladas por integrante al cierre del proyecto (Sprints 8 a 10)
Integrante | Horas S8 (H/H) | Horas S9 (H/H) | Horas S10 (H/H) | Total S8–S10 (H/H) | Monto S8–S10, K = 1.5 | Monto S8–S10, K = 2 | Fuente
Pablo Vásquez | 16 | 19 |  |  |  |  | LOGT S8 y S9 (libros anteriores) y LOGT S10
Jonathan Tubac | 22 | 18 |  |  |  |  | LOGT S8 y S9 (libros anteriores) y LOGT S10
Juan Francisco Montenegro Aguirre | 18 | 23 |  |  |  |  | LOGT S8 y S9 (libros anteriores) y LOGT S10
Alejandra Sarai Avilés González | 19 | 13 |  |  |  |  | LOGT S8 y S9 (libros anteriores) y LOGT S10
Ivana Cristina Figueroa Diemek | 15 | 15 |  |  |  |  | LOGT S8 y S9 (libros anteriores) y LOGT S10
Total
Los Sprints 1 a 7 (721.00 H/H) se reportaron consolidados en SCRUM-24 y SCRUM-36 y no se desglosan aquí por integrante.
Resultados y variación respecto de los cortes anteriores
Indicador | Corte Sprint 7 | Corte Sprint 9 | Cierre Sprint 10 | Variación vs S9 | Variación vs S7
Horas acumuladas (H/H)
% del esfuerzo total (ciclo completo)
% de la actividad de implementación (40 %)
Monto ejecutado, K = 1.5
% del costo total, K = 1.5
Monto ejecutado, K = 2
% del costo total, K = 2
% del costo de implementación, K = 1.5
% del costo de implementación, K = 2
Horas no consumidas del esfuerzo total (H/H)
Saldo del presupuesto, K = 1.5
Saldo del presupuesto, K = 2
Variación de los porcentajes en puntos porcentuales.

## Tareas S10
Tareas del Sprint 10 en Jira (SCRUM Sprint 5) y horas registradas
Clave | Tarea | Responsable | SP | Horas estimadas en Jira | Horas en LOGT | Diferencia | Estado en Jira | Origen de las horas
SCRUM-106 | UI-2 · Consistencia de superficies, correcciones de layout y página 404 | Pablo Vásquez | 5 |  |  |  | Finalizado | Derivada de SP (2.57 h/SP)
SCRUM-69 | DT-08 · Actualizar dependencias vulnerables y auditar en CI | Pablo Vásquez | 3 | 5 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-77 | DT-11 · ESLint, Prettier y paso de lint en el pipeline | Pablo Vásquez | 3 | 8 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-82 | PAY-1 · Módulo de suscripciones con pasarela de pago en modo de prueba | Pablo Vásquez | 8 | 21 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-86 | L-5 · Aviso de uso del asistente de IA | Pablo Vásquez | 2 | 5 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-94 | PROD-1 · Servidor de producción con URL pública verificable | Pablo Vásquez | 5 | 13 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-99 | CI-1 · Evidencia de integración continua y comparación de rendimiento | Pablo Vásquez | 3 | 8 |  |  | En curso | Estimación de Jira
SCRUM-102 | BUD-1 · Presupuesto y tiempo ejecutado al cierre del proyecto | Jonathan Tubac | 3 | 8 |  |  | En curso | Estimación de Jira
SCRUM-78 | L-7 · Análisis de brecha fiscal del POS frente al régimen FEL de la SAT | Jonathan Tubac | 3 | 8 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-87 | L-3 · Política de cookies y almacenamiento local, con banner de consentimiento | Jonathan Tubac | 3 | 8 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-88 | L-6 · Implementación de los documentos legales en la aplicación | Jonathan Tubac | 5 | 13 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-95 | TEST-1 · Suite de pruebas de integración en el pipeline de CI | Jonathan Tubac | 5 | 13 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-97 | TEST-2 · Medición y reporte de la evidencia de prueba del 80 % del sistema | Jonathan Tubac | 3 | 8 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-103 | UI-1 · Correcciones de interfaz: responsive del fondo, escala tipográfica y tamaño de fuente configurable | Juan Francisco Montenegro Aguirre | 5 | 13 |  |  | En revisión | Estimación de Jira
SCRUM-76 | L-0 · Investigación del marco legal aplicable y estándar de cumplimiento adoptado | Juan Francisco Montenegro Aguirre | 3 | 8 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-80 | L-8 · Licencia del repositorio y auditoría de licencias de terceros | Juan Francisco Montenegro Aguirre | 3 | 8 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-83 | L-1 · Términos y Condiciones de Uso | Juan Francisco Montenegro Aguirre | 6 | 16 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-84 | L-2 · Política de Privacidad e inventario de datos personales del sistema | Juan Francisco Montenegro Aguirre | 5 | 13 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-85 | L-4 · Adenda de tratamiento de datos para los clientes de Kontrol | Juan Francisco Montenegro Aguirre | 3 | 8 |  |  | En revisión | Estimación de Jira
SCRUM-96 | RTF-1 · Revisión Técnica Formal 2: hallazgos y plan de resolución | Juan Francisco Montenegro Aguirre | 3 | 8 |  |  | En revisión | Estimación de Jira
SCRUM-101 | DEMO-1 · Muestra del incremento a usuarios finales | Alejandra Sarai Avilés González | 2 | 5 |  |  | Por hacer | Sin trabajo registrado al corte
SCRUM-66 | DT-16 · Aislar las vistas temporales del agente dentro de la transacción | Alejandra Sarai Avilés González | 3 | 5 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-75 | DT-07 · Capa de acceso a API unificada en el frontend | Alejandra Sarai Avilés González | 5 | 13 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-89 | P-1 · Exportación de datos y borrado de cuenta | Alejandra Sarai Avilés González | 5 | 13 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-90 | P-2 · Política de respaldos con restauración probada | Alejandra Sarai Avilés González | 3 | 8 |  |  | En revisión | Estimación de Jira
SCRUM-98 | UX-N · Resultados de las pruebas de UX y reflexión sobre el uso del neurolab | Alejandra Sarai Avilés González | 3 | 8 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-100 | TEST-3 · Reporte consolidado de pruebas de regresión de la refactorización | Ivana Cristina Figueroa Diemek | 2 | 5 |  |  | En revisión | Estimación de Jira
SCRUM-79 | HU-32b · Cierre de la Fase 2 de la identidad visual v2 | Ivana Cristina Figueroa Diemek | 5 | 13 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-91 | P-3 · Procedimiento de respuesta a incidentes y notificación de brechas | Ivana Cristina Figueroa Diemek | 2 | 5 |  |  | En curso | Estimación de Jira
SCRUM-92 | DT-17 · Carga diferida del logo 3D y los fondos animados, y separación de chunks | Ivana Cristina Figueroa Diemek | 5 | 13 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
SCRUM-93 | DT-09 · Tema claro, escala de z-index y retiro de alias legacy | Ivana Cristina Figueroa Diemek | 4 | 10 |  |  | Finalizado | Estimación de Jira
Total
Las horas en LOGT salen de la estimación original de cada tarea en Jira, igual que en los cortes de los Sprints 8 y 9. UI-2 no tiene estimación: se deriva de sus SP con la razón del sprint (2.57 h/SP). DEMO-1 sigue «Por hacer» al corte y no suma horas. Estados de Jira consultados el 27/10/2026.

## Serie
Serie de cortes: horas y monto acumulados
Corte | Horas del periodo (H/H) | Horas acumuladas (H/H) | % del esfuerzo total | Monto acumulado K = 1.5 | % del costo K = 1.5 | Fuente
Sprints 1 a 4 | 514.5 | 514.5 |  | No reportado por separado |  | LOGT, reportado en SCRUM-24
Sprints 5 a 7 | 206.5 | 721 |  | 48701.7 |  | SCRUM-36
Sprint 8 | 90 | 811 |  | 54785.7 |  | SCRUM-57, ejecucion-presupuesto-sprint8.xlsx
Sprint 9 | 88 | 899 |  | 60841.2 |  | SCRUM-72, ejecucion-presupuesto-sprint9.xlsx
Sprint 10 (cierre) | [5 empty] | SCRUM-102, este libro
El corte del Sprint 6 no se reportó por separado: SCRUM-36 consolidó los Sprints 6 y 7 en un solo corte.

## Metrica dual
Métrica dual: consumo frente a alcance entregado (backlog de Jira, proyecto SCRUM)
Sprint del curso | Sprint en Jira | Tareas | SP comprometidos | SP cerrados | % del sprint cerrado | SP cerrados acumulados
Sprint 6 | SCRUM Sprint 1 | 20 | 96 | 96
Sprint 7 | SCRUM Sprint 2 | 12 | 44 | 44
Sprint 8 | SCRUM Sprint 3 | 15 | 56 | 56
Sprint 9 | SCRUM Sprint 4 | 12 | 42 | 42
Sprint 10 | SCRUM Sprint 5 | 31 | 118 | 92
Backlog sin sprint | — | 3 | 5 | 0 | 0%
Total del backlog
Backlog sin sprint: HU-36 (publicación en APIs de redes sociales, 5 SP) y dos incidencias sin estimar (SCRUM-104, SCRUM-105). Las épicas no tienen SP y no cuentan. Los Sprints 1 a 5 del curso son anteriores al tablero de Jira.
Indicador | Valor | Nota
Alcance cerrado (SP cerrados / SP del backlog) |  | Alcance entregado
Esfuerzo consumido del total estimado por PCU |  | Consumo, ciclo completo
Costo consumido del total, K = 1.5 |  | Consumo, ciclo completo
Esfuerzo consumido de la actividad de implementación |  | Consumo, base del 40 %
Alcance cerrado por cada punto de consumo (ciclo completo) |  | Veces
Alcance cerrado por cada punto de consumo (implementación) |  | Veces
H/H por SP cerrado, Sprints 8 a 10 |  | Productividad observada

## Texto
Texto para el informe
Fuente de las horas: los LOGT del Sprint 10 de los cinco integrantes (hojas LOGT de este libro), construidos con la estimación original de cada tarea del Sprint 10 en Jira (SCRUM Sprint 5, 14/10/2026 – 27/10/2026), igual que en los cortes de los Sprints 8 y 9. Las horas de los Sprints 8 y 9 vienen de sus libros (ejecucion-presupuesto-sprint8.xlsx y ejecucion-presupuesto-sprint9.xlsx) y el acumulado al Sprint 7, de SCRUM-36.
En el Sprint 10 se registran 298.00 H/H: Pablo Vásquez 73.00, Jonathan Tubac 58.00, Juan Francisco Montenegro Aguirre 74.00, Alejandra Sarai Avilés González 47.00, Ivana Cristina Figueroa Diemek 46.00. Con ello el equipo cierra el proyecto con 1,197.00 H/H acumuladas, el 15.72% del esfuerzo total estimado de 7,613.67 H/H: 3.91 puntos porcentuales más que en el corte del Sprint 9 (11.81%) y 6.25 más que en el del Sprint 7 (9.47%).
Con la tarifa individual de cada integrante, el Sprint 10 suma Q 20,668.50 con K = 1.5 y Q 27,558.00 con K = 2. El monto ejecutado acumulado al cierre es de Q 81,509.70 con K = 1.5, el 15.93% del costo total estimado (Q 511,638.46), y de Q 108,679.60 con K = 2, el 15.93% de Q 682,184.62: la misma proporción, porque K multiplica igual el monto y la base. Frente al Sprint 9, el porcentaje de costo avanza 4.04 puntos porcentuales; frente al Sprint 7, 6.41. Quedan sin ejercer Q 430,128.76 (K = 1.5) y 6,416.67 H/H.
Frente a la actividad de implementación (40 % del esfuerzo, 3,045.47 H/H), el consumo al cierre es del 39.30% en horas y del 39.83% en costo.
Métrica dual: el backlog de Jira suma 361 SP en tareas; al cierre están cerrados 330 SP, el 91.41% del alcance. Del Sprint 10 quedan abiertos 26 SP (L-4, P-2, P-3, RTF-1, CI-1, TEST-3, DEMO-1, BUD-1 y UI-1, en curso o en revisión) y fuera de sprint queda HU-36 (5 SP). Se entregó el 91.4% del alcance consumiendo el 15.7% del esfuerzo estimado: 5.8 puntos de alcance por cada punto de consumo frente al ciclo completo, y 2.3 frente a la implementación. En los Sprints 8 a 10 el equipo cerró 190 SP con 476.00 H/H, 2.51 H/H por SP.
Lectura final sobre la estimación por PCU. El producto se entregó con el 15.9% del presupuesto estimado y el 15.7% del esfuerzo: la estimación por Puntos de Casos de Uso sobreestimó el costo real unas 6.4 veces. No es un error de cálculo sino de alcance del método: Karner estima el ciclo de vida profesional completo (análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue y gestión, con dedicación de tiempo completo) y funciona como cota superior. Comparado con la actividad de implementación, que es lo que el equipo ejecutó de verdad, el consumo llega al 39.3%: esa base de 40 % fue la referencia más cercana durante todo el proyecto, y aun así quedó holgada. La brecha es de esfuerzo, no de tarifa: el porcentaje de costo (15.93%) casi coincide con el de horas (15.72%), porque la tarifa individual ponderada por las horas de cada integrante queda muy cerca de la tarifa promedio con la que se valoró el PCU. Además, las horas se registran con la estimación de cada tarea en Jira, que tiende a quedarse corta frente al tiempo real (reuniones, revisión de PR, aprendizaje de herramientas), así que el consumo real puede ser algo mayor sin cambiar la conclusión. Para un proyecto similar, el PCU sirve como techo presupuestario; la planificación operativa debe apoyarse en la velocidad observada (2.51 H/H por SP en los últimos tres sprints) y en una base de implementación, no en el esfuerzo de ciclo completo.
Nota: los LOGT del Sprint 10 están reconstruidos a partir de Jira y de las fechas de los commits; cada integrante debe revisar su hoja antes de la entrega. Las tareas en curso o en revisión al 27/10/2026 cuentan con su estimación completa; DEMO-1, aún «Por hacer», no suma horas: si se realiza antes de la entrega, se agregan sus 5 H/H a la hoja de Alejandra.

## LOGT Vásquez
Registro de tiempo (LOGT) · Sprint 10
Integrante | Pablo Vásquez
Carné | 24757
Sprint | Sprint 10 (Jira: SCRUM Sprint 5), 14/10/2026 – 27/10/2026
Proyecto | Kontrol
Fecha | Inicio | Fin | Interrupción (min) | Δ Tiempo (min) | Fase / actividad | Tarea Jira | Comentarios
2026-10-14 | 17:00 | 18:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-77 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de DT-11
2026-10-14 | 18:30 | 22:00 | 0 |  | Código | SCRUM-77 | Implementación: ESLint, Prettier y paso de lint en el pipeline
2026-10-14 | 22:30 | 23:00 | 0 |  | Documentación | SCRUM-77 | Redacción, revisión y PR: ESLint, Prettier y paso de lint en el pipeline
2026-10-14 | 23:30 | 0:30 | 0 |  | Planificación | SCRUM-94 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de PROD-1
2026-10-15 | 17:00 | 20:00 | 0 |  | Pruebas | SCRUM-77 | Pruebas y verificación: ESLint, Prettier y paso de lint en el pipeline
2026-10-15 | 20:30 | 23:45 | 15 |  | Código | SCRUM-94 | Implementación: Servidor de producción con URL pública verificable
2026-10-16 | 17:00 | 19:30 | 0 |  | Código | SCRUM-69 | Implementación: Actualizar dependencias vulnerables y auditar en CI
2026-10-16 | 20:00 | 23:00 | 0 |  | Código | SCRUM-94 | Implementación: Servidor de producción con URL pública verificable (parte 2)
2026-10-17 | 9:00 | 10:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-106 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de UI-2
2026-10-17 | 10:30 | 13:30 | 0 |  | Código | SCRUM-106 | Implementación: Consistencia de superficies, correcciones de layout y página 404
2026-10-17 | 14:00 | 17:00 | 0 |  | Código | SCRUM-106 | Implementación: Consistencia de superficies, correcciones de layout y página 404 (parte 2)
2026-10-17 | 17:30 | 18:00 | 0 |  | Documentación | SCRUM-106 | Redacción, revisión y PR: Consistencia de superficies, correcciones de layout y página 404
2026-10-18 | 9:00 | 12:00 | 0 |  | Código | SCRUM-106 | Implementación: Consistencia de superficies, correcciones de layout y página 404 (parte 3)
2026-10-18 | 12:30 | 15:00 | 0 |  | Pruebas | SCRUM-106 | Pruebas y verificación: Consistencia de superficies, correcciones de layout y página 404
2026-10-19 | 17:00 | 19:45 | 15 |  | Pruebas | SCRUM-94 | Pruebas y verificación: Servidor de producción con URL pública verificable
2026-10-20 | 17:00 | 19:00 | 0 |  | Pruebas | SCRUM-69 | Pruebas y verificación: Actualizar dependencias vulnerables y auditar en CI
2026-10-20 | 19:30 | 22:30 | 0 |  | Código | SCRUM-94 | Implementación: Servidor de producción con URL pública verificable (parte 3)
2026-10-20 | 23:00 | 23:30 | 0 |  | Documentación | SCRUM-94 | Redacción, revisión y PR: Servidor de producción con URL pública verificable
2026-10-21 | 17:00 | 18:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-82 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de PAY-1
2026-10-21 | 18:30 | 21:50 | 0 |  | Código | SCRUM-82 | Implementación: Módulo de suscripciones con pasarela de pago en modo de prueba
2026-10-22 | 17:00 | 20:35 | 15 |  | Código | SCRUM-82 | Implementación: Módulo de suscripciones con pasarela de pago en modo de prueba (parte 2)
2026-10-23 | 17:00 | 17:30 | 0 |  | Documentación | SCRUM-69 | Redacción, revisión y PR: Actualizar dependencias vulnerables y auditar en CI
2026-10-23 | 18:00 | 21:20 | 0 |  | Código | SCRUM-82 | Implementación: Módulo de suscripciones con pasarela de pago en modo de prueba (parte 3)
2026-10-24 | 9:00 | 12:35 | 15 |  | Código | SCRUM-82 | Implementación: Módulo de suscripciones con pasarela de pago en modo de prueba (parte 4)
2026-10-24 | 13:05 | 16:25 | 0 |  | Código | SCRUM-82 | Implementación: Módulo de suscripciones con pasarela de pago en modo de prueba (parte 5)
2026-10-25 | 9:00 | 11:00 | 0 |  | Pruebas | SCRUM-86 | Pruebas y verificación: Aviso de uso del asistente de IA
2026-10-25 | 11:30 | 12:00 | 0 |  | Documentación | SCRUM-86 | Redacción, revisión y PR: Aviso de uso del asistente de IA
2026-10-25 | 12:30 | 16:00 | 0 |  | Documentación | SCRUM-99 | Redacción, revisión y PR: Evidencia de integración continua y comparación de rendimiento (parte 2)
2026-10-26 | 17:00 | 19:50 | 0 |  | Pruebas | SCRUM-82 | Pruebas y verificación: Módulo de suscripciones con pasarela de pago en modo de prueba
2026-10-26 | 20:20 | 20:50 | 0 |  | Documentación | SCRUM-82 | Redacción, revisión y PR: Módulo de suscripciones con pasarela de pago en modo de prueba
2026-10-26 | 21:20 | 23:50 | 0 |  | Código | SCRUM-86 | Implementación: Aviso de uso del asistente de IA
2026-10-27 | 17:00 | 18:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-99 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de CI-1
2026-10-27 | 18:30 | 22:15 | 15 |  | Documentación | SCRUM-99 | Redacción, revisión y PR: Evidencia de integración continua y comparación de rendimiento
Total
Total en horas
Nota: registro reconstruido a partir de la estimación original de cada tarea en Jira y de las fechas de los commits del sprint. Cada integrante debe revisarlo y ajustarlo a su tiempo real.

## LOGT Tubac
Registro de tiempo (LOGT) · Sprint 10
Integrante | Jonathan Tubac
Carné | 24484
Sprint | Sprint 10 (Jira: SCRUM Sprint 5), 14/10/2026 – 27/10/2026
Proyecto | Kontrol
Fecha | Inicio | Fin | Interrupción (min) | Δ Tiempo (min) | Fase / actividad | Tarea Jira | Comentarios
2026-10-15 | 17:00 | 18:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-78 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de L-7
2026-10-15 | 18:30 | 22:00 | 0 |  | Documentación | SCRUM-78 | Redacción, revisión y PR: Análisis de brecha fiscal del POS frente al régimen FEL de la SAT
2026-10-16 | 17:00 | 20:45 | 15 |  | Documentación | SCRUM-78 | Redacción, revisión y PR: Análisis de brecha fiscal del POS frente al régimen FEL de la SAT (parte 2)
2026-10-18 | 9:00 | 10:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-95 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de TEST-1
2026-10-18 | 10:30 | 13:30 | 0 |  | Código | SCRUM-95 | Implementación: Suite de pruebas de integración en el pipeline de CI
2026-10-19 | 17:00 | 20:15 | 15 |  | Código | SCRUM-95 | Implementación: Suite de pruebas de integración en el pipeline de CI (parte 2)
2026-10-19 | 20:45 | 23:45 | 0 |  | Código | SCRUM-95 | Implementación: Suite de pruebas de integración en el pipeline de CI (parte 3)
2026-10-21 | 17:00 | 19:30 | 0 |  | Pruebas | SCRUM-95 | Pruebas y verificación: Suite de pruebas de integración en el pipeline de CI
2026-10-21 | 20:00 | 20:30 | 0 |  | Documentación | SCRUM-95 | Redacción, revisión y PR: Suite de pruebas de integración en el pipeline de CI
2026-10-22 | 17:00 | 18:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-87 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de L-3
2026-10-22 | 18:30 | 22:00 | 0 |  | Código | SCRUM-87 | Implementación: Política de cookies y almacenamiento local, con banner de consentimiento
2026-10-23 | 17:00 | 20:15 | 15 |  | Pruebas | SCRUM-87 | Pruebas y verificación: Política de cookies y almacenamiento local, con banner de consentimiento
2026-10-23 | 20:45 | 21:15 | 0 |  | Documentación | SCRUM-87 | Redacción, revisión y PR: Política de cookies y almacenamiento local, con banner de consentimiento
2026-10-23 | 21:45 | 0:15 | 0 |  | Pruebas | SCRUM-88 | Pruebas y verificación: Implementación de los documentos legales en la aplicación
2026-10-24 | 9:00 | 10:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-97 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de TEST-2
2026-10-24 | 10:30 | 14:00 | 0 |  | Documentación | SCRUM-97 | Redacción, revisión y PR: Medición y reporte de la evidencia de prueba del 80 % del sistema
2026-10-24 | 14:30 | 18:00 | 0 |  | Documentación | SCRUM-97 | Redacción, revisión y PR: Medición y reporte de la evidencia de prueba del 80 % del sistema (parte 2)
2026-10-25 | 9:00 | 12:45 | 15 |  | Documentación | SCRUM-102 | Redacción, revisión y PR: Presupuesto y tiempo ejecutado al cierre del proyecto (parte 2)
2026-10-25 | 13:15 | 14:15 | 0 |  | Planificación | SCRUM-88 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de L-6
2026-10-25 | 14:45 | 17:45 | 0 |  | Código | SCRUM-88 | Implementación: Implementación de los documentos legales en la aplicación
2026-10-26 | 17:00 | 20:15 | 15 |  | Código | SCRUM-88 | Implementación: Implementación de los documentos legales en la aplicación (parte 2)
2026-10-26 | 20:45 | 23:45 | 0 |  | Código | SCRUM-88 | Implementación: Implementación de los documentos legales en la aplicación (parte 3)
2026-10-27 | 17:00 | 18:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-102 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de BUD-1
2026-10-27 | 18:30 | 22:15 | 15 |  | Documentación | SCRUM-102 | Redacción, revisión y PR: Presupuesto y tiempo ejecutado al cierre del proyecto
2026-10-27 | 22:45 | 23:15 | 0 |  | Documentación | SCRUM-88 | Redacción, revisión y PR: Implementación de los documentos legales en la aplicación
Total
Total en horas
Nota: registro reconstruido a partir de la estimación original de cada tarea en Jira y de las fechas de los commits del sprint. Cada integrante debe revisarlo y ajustarlo a su tiempo real.

## LOGT Montenegro
Registro de tiempo (LOGT) · Sprint 10
Integrante | Juan Francisco Montenegro Aguirre
Carné
Sprint | Sprint 10 (Jira: SCRUM Sprint 5), 14/10/2026 – 27/10/2026
Proyecto | Kontrol
Fecha | Inicio | Fin | Interrupción (min) | Δ Tiempo (min) | Fase / actividad | Tarea Jira | Comentarios
2026-10-14 | 17:00 | 18:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-76 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de L-0
2026-10-14 | 18:30 | 22:00 | 0 |  | Documentación | SCRUM-76 | Redacción, revisión y PR: Investigación del marco legal aplicable y estándar de cumplimiento adoptado
2026-10-15 | 17:00 | 20:45 | 15 |  | Documentación | SCRUM-76 | Redacción, revisión y PR: Investigación del marco legal aplicable y estándar de cumplimiento adoptado (parte 2)
2026-10-16 | 17:00 | 18:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-83 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de L-1
2026-10-16 | 18:30 | 21:30 | 0 |  | Documentación | SCRUM-83 | Redacción, revisión y PR: Términos y Condiciones de Uso
2026-10-16 | 22:00 | 23:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-84 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de L-2
2026-10-17 | 9:00 | 10:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-80 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de L-8
2026-10-17 | 10:30 | 13:30 | 0 |  | Documentación | SCRUM-83 | Redacción, revisión y PR: Términos y Condiciones de Uso (parte 2)
2026-10-17 | 14:00 | 17:15 | 15 |  | Documentación | SCRUM-84 | Redacción, revisión y PR: Política de Privacidad e inventario de datos personales del sistema
2026-10-18 | 9:00 | 12:30 | 0 |  | Documentación | SCRUM-80 | Redacción, revisión y PR: Licencia del repositorio y auditoría de licencias de terceros
2026-10-18 | 13:00 | 16:00 | 0 |  | Documentación | SCRUM-83 | Redacción, revisión y PR: Términos y Condiciones de Uso (parte 3)
2026-10-19 | 17:00 | 20:15 | 15 |  | Documentación | SCRUM-83 | Redacción, revisión y PR: Términos y Condiciones de Uso (parte 4)
2026-10-19 | 20:45 | 23:45 | 0 |  | Documentación | SCRUM-83 | Redacción, revisión y PR: Términos y Condiciones de Uso (parte 5)
2026-10-20 | 17:00 | 20:00 | 0 |  | Documentación | SCRUM-84 | Redacción, revisión y PR: Política de Privacidad e inventario de datos personales del sistema (parte 2)
2026-10-20 | 20:30 | 23:45 | 15 |  | Documentación | SCRUM-84 | Redacción, revisión y PR: Política de Privacidad e inventario de datos personales del sistema (parte 3)
2026-10-21 | 17:00 | 20:30 | 0 |  | Documentación | SCRUM-80 | Redacción, revisión y PR: Licencia del repositorio y auditoría de licencias de terceros (parte 2)
2026-10-22 | 17:00 | 20:00 | 0 |  | Documentación | SCRUM-84 | Redacción, revisión y PR: Política de Privacidad e inventario de datos personales del sistema (parte 4)
2026-10-22 | 20:30 | 21:30 | 0 |  | Planificación | SCRUM-96 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de RTF-1
2026-10-23 | 17:00 | 20:30 | 0 |  | Documentación | SCRUM-96 | Redacción, revisión y PR: Revisión Técnica Formal 2: hallazgos y plan de resolución
2026-10-24 | 9:00 | 12:00 | 0 |  | Código | SCRUM-103 | Implementación: Correcciones de interfaz: responsive del fondo, escala tipográfica y tamaño de fuente configurable (parte 3)
2026-10-24 | 12:30 | 16:15 | 15 |  | Documentación | SCRUM-96 | Redacción, revisión y PR: Revisión Técnica Formal 2: hallazgos y plan de resolución (parte 2)
2026-10-25 | 9:00 | 12:00 | 0 |  | Código | SCRUM-103 | Implementación: Correcciones de interfaz: responsive del fondo, escala tipográfica y tamaño de fuente configurable (parte 2)
2026-10-25 | 12:30 | 13:30 | 0 |  | Planificación | SCRUM-85 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de L-4
2026-10-25 | 14:00 | 17:45 | 15 |  | Documentación | SCRUM-85 | Redacción, revisión y PR: Adenda de tratamiento de datos para los clientes de Kontrol
2026-10-26 | 17:00 | 18:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-103 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de UI-1
2026-10-26 | 18:30 | 21:30 | 0 |  | Código | SCRUM-103 | Implementación: Correcciones de interfaz: responsive del fondo, escala tipográfica y tamaño de fuente configurable
2026-10-26 | 22:00 | 22:30 | 0 |  | Documentación | SCRUM-103 | Redacción, revisión y PR: Correcciones de interfaz: responsive del fondo, escala tipográfica y tamaño de fuente configurable
2026-10-27 | 17:00 | 19:30 | 0 |  | Pruebas | SCRUM-103 | Pruebas y verificación: Correcciones de interfaz: responsive del fondo, escala tipográfica y tamaño de fuente configurable
2026-10-27 | 20:00 | 23:30 | 0 |  | Documentación | SCRUM-85 | Redacción, revisión y PR: Adenda de tratamiento de datos para los clientes de Kontrol (parte 2)
Total
Total en horas
Nota: registro reconstruido a partir de la estimación original de cada tarea en Jira y de las fechas de los commits del sprint. Cada integrante debe revisarlo y ajustarlo a su tiempo real.

## LOGT Avilés
Registro de tiempo (LOGT) · Sprint 10
Integrante | Alejandra Sarai Avilés González
Carné
Sprint | Sprint 10 (Jira: SCRUM Sprint 5), 14/10/2026 – 27/10/2026
Proyecto | Kontrol
Fecha | Inicio | Fin | Interrupción (min) | Δ Tiempo (min) | Fase / actividad | Tarea Jira | Comentarios
2026-10-15 | 17:00 | 18:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-75 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de DT-07
2026-10-15 | 18:30 | 21:30 | 0 |  | Código | SCRUM-75 | Implementación: Capa de acceso a API unificada en el frontend
2026-10-16 | 17:00 | 20:15 | 15 |  | Código | SCRUM-75 | Implementación: Capa de acceso a API unificada en el frontend (parte 2)
2026-10-16 | 20:45 | 23:45 | 0 |  | Código | SCRUM-75 | Implementación: Capa de acceso a API unificada en el frontend (parte 3)
2026-10-17 | 9:00 | 11:30 | 0 |  | Pruebas | SCRUM-75 | Pruebas y verificación: Capa de acceso a API unificada en el frontend
2026-10-17 | 12:00 | 12:30 | 0 |  | Documentación | SCRUM-75 | Redacción, revisión y PR: Capa de acceso a API unificada en el frontend
2026-10-19 | 17:00 | 19:30 | 0 |  | Código | SCRUM-66 | Implementación: Aislar las vistas temporales del agente dentro de la transacción
2026-10-19 | 20:00 | 22:00 | 0 |  | Pruebas | SCRUM-66 | Pruebas y verificación: Aislar las vistas temporales del agente dentro de la transacción
2026-10-19 | 22:30 | 23:00 | 0 |  | Documentación | SCRUM-66 | Redacción, revisión y PR: Aislar las vistas temporales del agente dentro de la transacción
2026-10-20 | 17:00 | 18:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-89 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de P-1
2026-10-20 | 18:30 | 21:30 | 0 |  | Código | SCRUM-89 | Implementación: Exportación de datos y borrado de cuenta
2026-10-21 | 17:00 | 20:15 | 15 |  | Código | SCRUM-89 | Implementación: Exportación de datos y borrado de cuenta (parte 2)
2026-10-21 | 20:45 | 23:45 | 0 |  | Código | SCRUM-89 | Implementación: Exportación de datos y borrado de cuenta (parte 3)
2026-10-22 | 17:00 | 19:30 | 0 |  | Pruebas | SCRUM-89 | Pruebas y verificación: Exportación de datos y borrado de cuenta
2026-10-22 | 20:00 | 20:30 | 0 |  | Documentación | SCRUM-89 | Redacción, revisión y PR: Exportación de datos y borrado de cuenta
2026-10-23 | 17:00 | 18:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-98 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de UX-N
2026-10-23 | 18:30 | 22:00 | 0 |  | Documentación | SCRUM-98 | Redacción, revisión y PR: Resultados de las pruebas de UX y reflexión sobre el uso del neurolab
2026-10-24 | 9:00 | 10:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-90 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de P-2
2026-10-24 | 10:30 | 14:00 | 0 |  | Código | SCRUM-90 | Implementación: Política de respaldos con restauración probada
2026-10-24 | 14:30 | 18:00 | 0 |  | Documentación | SCRUM-98 | Redacción, revisión y PR: Resultados de las pruebas de UX y reflexión sobre el uso del neurolab (parte 2)
2026-10-25 | 9:00 | 12:15 | 15 |  | Pruebas | SCRUM-90 | Pruebas y verificación: Política de respaldos con restauración probada
2026-10-26 | 17:00 | 17:30 | 0 |  | Documentación | SCRUM-90 | Redacción, revisión y PR: Política de respaldos con restauración probada
Total
Total en horas
Nota: registro reconstruido a partir de la estimación original de cada tarea en Jira y de las fechas de los commits del sprint. Cada integrante debe revisarlo y ajustarlo a su tiempo real.

## LOGT Figueroa
Registro de tiempo (LOGT) · Sprint 10
Integrante | Ivana Cristina Figueroa Diemek
Carné
Sprint | Sprint 10 (Jira: SCRUM Sprint 5), 14/10/2026 – 27/10/2026
Proyecto | Kontrol
Fecha | Inicio | Fin | Interrupción (min) | Δ Tiempo (min) | Fase / actividad | Tarea Jira | Comentarios
2026-10-17 | 9:00 | 10:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-79 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de HU-32b
2026-10-17 | 10:30 | 13:30 | 0 |  | Código | SCRUM-79 | Implementación: Cierre de la Fase 2 de la identidad visual v2
2026-10-18 | 9:00 | 12:15 | 15 |  | Código | SCRUM-79 | Implementación: Cierre de la Fase 2 de la identidad visual v2 (parte 2)
2026-10-18 | 12:45 | 15:45 | 0 |  | Código | SCRUM-79 | Implementación: Cierre de la Fase 2 de la identidad visual v2 (parte 3)
2026-10-19 | 17:00 | 19:30 | 0 |  | Pruebas | SCRUM-79 | Pruebas y verificación: Cierre de la Fase 2 de la identidad visual v2
2026-10-19 | 20:00 | 20:30 | 0 |  | Documentación | SCRUM-79 | Redacción, revisión y PR: Cierre de la Fase 2 de la identidad visual v2
2026-10-21 | 17:00 | 19:30 | 0 |  | Documentación | SCRUM-91 | Redacción, revisión y PR: Procedimiento de respuesta a incidentes y notificación de brechas
2026-10-21 | 20:00 | 23:00 | 0 |  | Código | SCRUM-92 | Implementación: Carga diferida del logo 3D y los fondos animados, y separación de chunks
2026-10-22 | 17:00 | 19:45 | 15 |  | Documentación | SCRUM-91 | Redacción, revisión y PR: Procedimiento de respuesta a incidentes y notificación de brechas (parte 2)
2026-10-22 | 20:15 | 21:15 | 0 |  | Planificación | SCRUM-92 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de DT-17
2026-10-22 | 21:45 | 0:15 | 0 |  | Pruebas | SCRUM-92 | Pruebas y verificación: Carga diferida del logo 3D y los fondos animados, y separación de chunks
2026-10-23 | 17:00 | 20:15 | 15 |  | Código | SCRUM-92 | Implementación: Carga diferida del logo 3D y los fondos animados, y separación de chunks (parte 2)
2026-10-23 | 20:45 | 23:45 | 0 |  | Código | SCRUM-92 | Implementación: Carga diferida del logo 3D y los fondos animados, y separación de chunks (parte 3)
2026-10-24 | 9:00 | 9:30 | 0 |  | Documentación | SCRUM-92 | Redacción, revisión y PR: Carga diferida del logo 3D y los fondos animados, y separación de chunks
2026-10-24 | 10:00 | 11:00 | 0 |  | Planificación | SCRUM-93 | Alcance, criterios de aceptación y plan de trabajo de DT-09
2026-10-24 | 11:30 | 14:30 | 0 |  | Código | SCRUM-93 | Implementación: Tema claro, escala de z-index y retiro de alias legacy
2026-10-24 | 15:00 | 18:00 | 0 |  | Código | SCRUM-93 | Implementación: Tema claro, escala de z-index y retiro de alias legacy (parte 2)
2026-10-25 | 9:00 | 11:45 | 15 |  | Pruebas | SCRUM-93 | Pruebas y verificación: Tema claro, escala de z-index y retiro de alias legacy
2026-10-25 | 12:15 | 12:45 | 0 |  | Documentación | SCRUM-93 | Redacción, revisión y PR: Tema claro, escala de z-index y retiro de alias legacy
2026-10-26 | 17:00 | 19:30 | 0 |  | Documentación | SCRUM-100 | Redacción, revisión y PR: Reporte consolidado de pruebas de regresión de la refactorización
2026-10-26 | 20:00 | 22:45 | 15 |  | Documentación | SCRUM-100 | Redacción, revisión y PR: Reporte consolidado de pruebas de regresión de la refactorización (parte 2)
Total
Total en horas
Nota: registro reconstruido a partir de la estimación original de cada tarea en Jira y de las fechas de los commits del sprint. Cada integrante debe revisarlo y ajustarlo a su tiempo real.