## Calculo
Ejecución del presupuesto y del tiempo — corte Sprint 8
Línea base (SCRUM-11, SCRUM-24, SCRUM-36)
Esfuerzo total estimado (H/H) | 7613.67 | SCRUM-11, Puntos de Casos de Uso
Costo total estimado, K = 1.5 | 511638.46 | SCRUM-11
Costo total estimado, K = 2 | 682184.62 | SCRUM-11
Factor K bajo | 1.5 | Multiplica la tarifa horaria
Factor K alto | 2 | Multiplica la tarifa horaria
Peso de la actividad de implementación | 40% | Métrica dual, SCRUM-24 y SCRUM-36
Horas acumuladas al cierre del Sprint 7 (H/H) | 721 | Reportado en SCRUM-36
Monto ejecutado al cierre del Sprint 7, K = 1.5 | 48701.7 | Reportado en SCRUM-36
Horas y monto del Sprint 8 por integrante
Integrante | Tarifa (Q/h) | Horas del S8 (H/H) | % de las horas del S8 | Monto base (Q) | Monto K = 1.5 (Q) | Monto K = 2 (Q)
Pablo Vásquez | 57 | 16 | 17.78% | 912 | 1368 | 1824
Jonathan Tubac | 51 | 22 | 24.44% | 1122 | 1683 | 2244
Juan Francisco Montenegro Aguirre | 46 | 18 | 20% | 828 | 1242 | 1656
Alejandra Sarai Avilés González | 36 | 19 | 21.11% | 684 | 1026 | 1368
Ivana Cristina Figueroa Diemek | 34 | 15 | 16.67% | 510 | 765 | 1020
Total | 45.0667 | 90 | 100% | 4056 | 6084 | 8112
Resultados y variación respecto del corte del Sprint 7
Indicador | Corte Sprint 7 | Corte Sprint 8 | Variación
Horas acumuladas (H/H) | 721 | 811 | 90
% del esfuerzo total (ciclo completo) | 9.47% | 10.65% | 1.1821
% de la actividad de implementación (40 %) | 23.67% | 26.63% | 2.9552
Monto ejecutado, K = 1.5 | 48701.7 | 54785.7 | 6084
% del costo total, K = 1.5 | 9.519% | 10.71% | 1.1891
Monto ejecutado, K = 2 | 64935.6 | 73047.6 | 8112
% del costo total, K = 2 | 9.519% | 10.71% | 1.1891
% del costo de implementación, K = 1.5 | 23.8% | 26.77% | 2.9728

## Tareas S8
Tareas del Sprint 8 en Jira (SCRUM Sprint 3) y horas estimadas
Razón horas / SP (tareas con horas estimadas) |  |  | 1.5769
Clave | Tarea | Responsable | SP | Horas estimadas en Jira | Horas usadas | Origen de las horas
SCRUM-37 | DT-06 · Denominador de cobertura y trinquete de CI | Pablo Vásquez | 5 |  | 8 | Derivada de SP
SCRUM-38 | DT-01 · Middleware central de errores y asyncHandler | Jonathan Tubac | 3 |  | 5 | Derivada de SP
SCRUM-39 | DT-02 · Precios, descuento e IVA en el servidor (POS) | Juan Francisco Montenegro Aguirre | 5 |  | 8 | Derivada de SP
SCRUM-40 | DT-03 · Unicidad de código de barras y resolución del escaneo | Juan Francisco Montenegro Aguirre | 3 |  | 5 | Derivada de SP
SCRUM-41 | DT-04 · Parámetro de los endpoints producto-proveedor | Ivana Cristina Figueroa Diemek | 1 |  | 2 | Derivada de SP
SCRUM-42 | DT-05 · Modelo de autorización en inventario y proveedores | Alejandra Sarai Avilés González | 5 |  | 8 | Derivada de SP
SCRUM-43 | DT-12 · SSRF del probador de integraciones | Ivana Cristina Figueroa Diemek | 3 |  | 5 | Derivada de SP
SCRUM-44 | DT-13 · Límite de intentos en autenticación y endpoints costosos | Jonathan Tubac | 3 |  | 5 | Derivada de SP
SCRUM-45 | DT-14 · Cabeceras de seguridad HTTP | Alejandra Sarai Avilés González | 2 |  | 3 | Derivada de SP
SCRUM-52 | Pruebas de seguridad automatizadas con OWASP ZAP | Pablo Vásquez | 5 | 8 | 8 | Estimación de Jira
SCRUM-53 | Pruebas de volumen e inundación sobre la base de datos | Jonathan Tubac | 5 | 8 | 8 | Estimación de Jira
SCRUM-54 | Sesiones de usabilidad sobre las pantallas de la Fase 2 | Alejandra Sarai Avilés González | 5 | 8 | 8 | Estimación de Jira
SCRUM-55 | Análisis de hallazgos de usabilidad y backlog de mejoras | Juan Francisco Montenegro Aguirre | 3 | 5 | 5 | Estimación de Jira
SCRUM-56 | Análisis de requisitos no funcionales y plan de refactorización | Ivana Cristina Figueroa Diemek | 5 | 8 | 8 | Estimación de Jira
SCRUM-57 | Ejecución del presupuesto y del tiempo del proyecto | Jonathan Tubac | 3 | 4 | 4 | Estimación de Jira
Total |  |  | 56 | 41 | 90

## Texto
Texto para el informe
En el Sprint 8 se registran 90 H/H,. Con ello el equipo acumula 811 H/H, equivalentes al 10.65% del esfuerzo total estimado de 7,613.67 H/H, un avance de 1.18 puntos porcentuales respecto del corte del Sprint 7 (9.47%).
Con la tarifa individual de cada integrante, el Sprint 8 suma Q 6,084.00 con K = 1.5, y el monto ejecutado acumulado asciende a Q 54,785.70, el 10.71% del costo total estimado (Q 511,638.46). Con K = 2 son Q 73,047.60 sobre Q 682,184.62, la misma proporción. Frente al Sprint 7, el porcentaje de costo avanza 1.19 puntos porcentuales.
Métrica dual: frente al esfuerzo de ciclo completo del PCU se ha consumido el 10.65%; frente a la actividad de implementación (40 % del esfuerzo, 3,045.47 H/H) el consumo es del 26.63%, y en costo del 26.77%.
Interpretación: el método de Karner está calibrado para el ciclo de vida profesional completo (análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue y gestión), por lo que opera como cota superior. Un porcentaje bajo frente al PCU, con un backlog funcional prácticamente completo, no indica un error de cálculo: refleja que la estimación incluye actividades que un proyecto académico no ejecuta con esa intensidad. El porcentaje frente a la implementación es la lectura más cercana al trabajo realizado.