## Calculo
Ejecución del presupuesto y del tiempo · corte Sprint 9
Línea base (SCRUM-11, SCRUM-24, SCRUM-36, SCRUM-57)
Esfuerzo total estimado (H/H) | 7613.67 | SCRUM-11, Puntos de Casos de Uso
Costo total estimado, K = 1.5 | 511638.46 | SCRUM-11
Costo total estimado, K = 2 | 682184.62 | SCRUM-11
Factor K bajo | 1.5 | Multiplica la tarifa horaria
Factor K alto | 2 | Multiplica la tarifa horaria
Peso de la actividad de implementación | 40% | Métrica dual, SCRUM-24 y SCRUM-36
Horas acumuladas al cierre del Sprint 8 (H/H) | 811 | 721.00 del S7 + horas del S8 (ejecucion-presupuesto-sprint8.xlsx)
Monto ejecutado al cierre del Sprint 8, K = 1.5 | 54785.7 | Q 48,701.70 del S7 + monto del S8 con K = 1.5
Horas y monto del Sprint 9 por integrante
Integrante | Tarifa (Q/h) | Horas del S9 (H/H) | % de las horas del S9 | Monto base (Q) | Monto K = 1.5 (Q) | Monto K = 2 (Q)
Pablo Vásquez | 57 | 19 | 21.59% | 1083 | 1624.5 | 2166
Jonathan Tubac | 51 | 18 | 20.45% | 918 | 1377 | 1836
Juan Francisco Montenegro Aguirre | 46 | 23 | 26.14% | 1058 | 1587 | 2116
Alejandra Sarai Avilés González | 36 | 13 | 14.77% | 468 | 702 | 936
Ivana Cristina Figueroa Diemek | 34 | 15 | 17.05% | 510 | 765 | 1020
Total | 45.875 | 88 | 100% | 4037 | 6055.5 | 8074
Resultados y variación respecto del corte del Sprint 8
Indicador | Corte Sprint 8 | Corte Sprint 9 | Variación
Horas acumuladas (H/H) | 811 | 899 | 88
% del esfuerzo total (ciclo completo) | 10.65% | 11.81% | 1.1558
% de la actividad de implementación (40 %) | 26.63% | 29.52% | 2.8895
Monto ejecutado, K = 1.5 | 54785.7 | 60841.2 | 6055.5
% del costo total, K = 1.5 | 10.71% | 11.89% | 1.1836
Monto ejecutado, K = 2 | 73047.6 | 81121.6 | 8074
% del costo total, K = 2 | 10.71% | 11.89% | 1.1836
% del costo de implementación, K = 1.5 | 26.77% | 29.73% | 2.9589
Horas restantes del esfuerzo total (H/H) | 6802.67 | 6714.67 | -88
Saldo del presupuesto, K = 1.5 | 456852.76 | 450797.26 | -6055.5
Variación de los porcentajes en puntos porcentuales.

## Tareas S9
Tareas del Sprint 9 en Jira (SCRUM Sprint 4) y horas registradas
Clave | Tarea | Responsable | SP | Horas estimadas en Jira | Horas en LOGT | Diferencia | Estado en Jira
SCRUM-63 | UX-R3 · Contraste del texto secundario según WCAG AA | Pablo Vásquez | 3 | 6 | 6 | 0 | Finalizado
SCRUM-70 | G-1 · Regresión de pruebas de seguridad y volumen | Pablo Vásquez | 3 | 8 | 8 | 0 | Finalizado
SCRUM-74 | G-7 · Automatización en CI de pruebas unitarias y de carga | Pablo Vásquez | 2 | 5 | 5 | 0 | Finalizado
SCRUM-65 | UX-R5 · Controles reconocibles en Integraciones | Jonathan Tubac | 3 | 5 | 5 | 0 | Finalizado
SCRUM-67 | DT-15 · Timeouts salientes, pool y verificación TLS | Jonathan Tubac | 3 | 5 | 5 | 0 | Finalizado
SCRUM-72 | G-5 · Presupuesto y tiempo ejecutado al cierre del Sprint 9 | Jonathan Tubac | 3 | 8 | 8 | 0 | Finalizado
SCRUM-61 | UX-R1 · Internacionalización y persistencia del idioma | Juan Francisco Montenegro Aguirre | 5 | 10 | 10 | 0 | Finalizado
SCRUM-71 | G-2 · Comparativa de pruebas no funcionales vs RNF y plan de refactorización | Juan Francisco Montenegro Aguirre | 5 | 13 | 13 | 0 | Finalizado
SCRUM-64 | UX-R4 · Rediseño de la portada de la landing | Alejandra Sarai Avilés González | 5 | 8 | 8 | 0 | Finalizado
SCRUM-73 | G-6 · Demo del incremento a usuarios finales | Alejandra Sarai Avilés González | 2 | 5 | 5 | 0 | Finalizado
SCRUM-62 | UX-R2 · Navegación: Ventas y Configuración unificada | Ivana Cristina Figueroa Diemek | 5 | 10 | 10 | 0 | Finalizado
SCRUM-68 | DT-10 · Endpoint agregado de presupuesto (elimina N+1) | Ivana Cristina Figueroa Diemek | 3 | 5 | 5 | 0 | Finalizado
Total |  |  | 42 | 88 | 88 | 0
Las horas usadas salen de los LOGT; cuadran con la estimación de Jira de cada tarea, igual que en el corte del Sprint 8.

## Serie
Serie de cortes: horas y monto acumulados
Corte | Horas del periodo (H/H) | Horas acumuladas (H/H) | % del esfuerzo total | Monto acumulado K = 1.5 | % del costo K = 1.5 | Fuente
Sprints 1 a 4 | 514.5 | 514.5 | 6.758% | No reportado por separado |  | LOGT, reportado en SCRUM-24
Sprints 5 a 7 | 206.5 | 721 | 9.47% | 48701.7 | 9.519% | SCRUM-36
Sprint 8 | 90 | 811 | 10.65% | 54785.7 | 10.71% | SCRUM-57, ejecucion-presupuesto-sprint8.xlsx
Sprint 9 | 88 | 899 | 11.81% | 60841.2 | 11.89% | SCRUM-72, este libro
El corte del Sprint 6 no se reportó por separado: SCRUM-36 consolidó los Sprints 6 y 7 en un solo corte.

## Texto
Texto para el informe
En el Sprint 9 se registran 88 H/H según los LOGT de los cinco integrantes. Con ello el equipo acumula 899.00 H/H, equivalentes al 11.81% del esfuerzo total estimado de 7,613.67 H/H, un avance de 1.16 puntos porcentuales respecto del corte del Sprint 8 (10.65%).
Con la tarifa individual de cada integrante, el Sprint 9 suma Q 6,055.50 con K = 1.5, y el monto ejecutado acumulado asciende a Q 60,841.20, el 11.89% del costo total estimado (Q 511,638.46). Con K = 2 son Q 81,121.60 sobre Q 682,184.62, la misma proporción. Frente al Sprint 8, el porcentaje de costo avanza 1.18 puntos porcentuales.
Métrica dual: frente al esfuerzo de ciclo completo del PCU se ha consumido el 11.81%; frente a la actividad de implementación (40 % del esfuerzo, 3,045.47 H/H) el consumo es del 29.52%, y en costo del 29.73%.
Interpretación: el gasto no va adelantado respecto del avance funcional, va muy por detrás. El backlog funcional está prácticamente completo y los últimos sprints se dedican a pruebas no funcionales, deuda técnica y mejoras de usabilidad, mientras el porcentaje consumido sigue cerca del 12 %. La desviación no es un error de cálculo: el método de Karner está calibrado para el ciclo de vida profesional completo (análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue y gestión) y opera como cota superior. El porcentaje frente a la actividad de implementación es la lectura más cercana al trabajo realizado.
Proyección: al ritmo de los últimos dos sprints (unas 89 H/H por sprint), el saldo de 6,715 H/H y Q 450,797.26 (K = 1.5) alcanza con holgura para los sprints restantes. El presupuesto no es la restricción del proyecto; lo es el calendario académico.

## LOGT Vásquez
Registro de tiempo (LOGT) · Sprint 9
Integrante | Pablo Vásquez
Carné | 24757
Sprint | Sprint 9 (Jira: SCRUM Sprint 4), 08/10/2026 – 13/10/2026
Proyecto | Kontrol
Fecha | Inicio | Fin | Interrupción (min) | Δ Tiempo (min) | Fase / actividad | Tarea Jira | Comentarios
2026-10-08 | 16:00 | 18:30 | 0 | 150 | Planificación | SCRUM-63 | Auditoría de contraste de los tokens de texto contra las superficies
2026-10-08 | 19:30 | 23:00 | 0 | 210 | Código | SCRUM-63 | Rampa de grises y texto secundario a WCAG AA, prueba de contraste de tokens
2026-10-09 | 20:30 | 0:45 | 15 | 240 | Pruebas | SCRUM-70 | Escaneo ZAP posterior al hardening y chequeos dirigidos
2026-10-10 | 22:00 | 1:30 | 30 | 180 | Pruebas | SCRUM-70 | Corrida de regresión de volumen e inundación
2026-10-11 | 9:00 | 12:45 | 15 | 210 | Código | SCRUM-74 | Perfil corto de k6 para CI, umbrales de cobertura y pruebas de frontend
2026-10-11 | 12:45 | 13:45 | 0 | 60 | Documentación | SCRUM-70 | Comparativa de resultados de volumen y hallazgos abiertos
2026-10-12 | 18:00 | 19:30 | 0 | 90 | Documentación | SCRUM-74 | Evidencia de la corrida en verde del pipeline
Total |  |  | 60 | 1140
Total en horas |  |  |  | 19
Nota: registro reconstruido a partir de las horas estimadas en Jira y de las fechas de los commits del sprint. Cada integrante debe revisarlo y ajustarlo a su tiempo real.

## LOGT Tubac
Registro de tiempo (LOGT) · Sprint 9
Integrante | Jonathan Tubac
Carné | 24484
Sprint | Sprint 9 (Jira: SCRUM Sprint 4), 08/10/2026 – 13/10/2026
Proyecto | Kontrol
Fecha | Inicio | Fin | Interrupción (min) | Δ Tiempo (min) | Fase / actividad | Tarea Jira | Comentarios
2026-10-08 | 17:00 | 19:00 | 0 | 120 | Diseño | SCRUM-67 | Inventario de llamadas salientes y diseño de fetchWithTimeout
2026-10-08 | 19:15 | 22:15 | 0 | 180 | Código | SCRUM-67 | fetchWithTimeout en las seis integraciones, pool y TLS de Postgres, pruebas
2026-10-10 | 18:00 | 20:30 | 0 | 150 | Diseño | SCRUM-65 | Revisión de resultados de la Prueba 7 y propuesta de controles
2026-10-10 | 21:00 | 23:30 | 0 | 150 | Código | SCRUM-65 | Etiqueta de pausa, peso visual de acciones, confirmación al eliminar
2026-10-11 | 19:00 | 21:00 | 0 | 120 | Planificación | SCRUM-72 | Recolección de tareas y horas del sprint en Jira, armado de LOGT
2026-10-12 | 14:00 | 18:30 | 30 | 240 | Documentación | SCRUM-72 | Cálculo de horas, monto y porcentajes del corte del Sprint 9
2026-10-12 | 19:30 | 21:30 | 0 | 120 | Documentación | SCRUM-72 | Interpretación de la desviación y proyección al cierre
Total |  |  | 30 | 1080
Total en horas |  |  |  | 18
Nota: registro reconstruido a partir de las horas estimadas en Jira y de las fechas de los commits del sprint. Cada integrante debe revisarlo y ajustarlo a su tiempo real.

## LOGT Montenegro
Registro de tiempo (LOGT) · Sprint 9
Integrante | Juan Francisco Montenegro Aguirre
Carné
Sprint | Sprint 9 (Jira: SCRUM Sprint 4), 08/10/2026 – 13/10/2026
Proyecto | Kontrol
Fecha | Inicio | Fin | Interrupción (min) | Δ Tiempo (min) | Fase / actividad | Tarea Jira | Comentarios
2026-10-09 | 18:00 | 21:00 | 0 | 180 | Planificación | SCRUM-71 | Revisión de los resultados no funcionales previos y de SCRUM-56
2026-10-10 | 9:00 | 12:00 | 0 | 180 | Diseño | SCRUM-71 | Matriz de RNF del diseño contra resultados medidos
2026-10-10 | 15:00 | 19:30 | 30 | 240 | Código | SCRUM-61 | Carga y persistencia del idioma, selector visible en Configuración
2026-10-11 | 9:30 | 16:00 | 30 | 360 | Código | SCRUM-61 | Traducción de pantallas, avisos de validación y landing en español
2026-10-12 | 8:00 | 13:00 | 30 | 270 | Documentación | SCRUM-71 | Redacción de la comparativa por requisito
2026-10-12 | 14:30 | 17:00 | 0 | 150 | Documentación | SCRUM-71 | Plan de refactorización derivado de la comparativa
Total |  |  | 90 | 1380
Total en horas |  |  |  | 23
Nota: registro reconstruido a partir de las horas estimadas en Jira y de las fechas de los commits del sprint. Cada integrante debe revisarlo y ajustarlo a su tiempo real.

## LOGT Avilés
Registro de tiempo (LOGT) · Sprint 9
Integrante | Alejandra Sarai Avilés González
Carné
Sprint | Sprint 9 (Jira: SCRUM Sprint 4), 08/10/2026 – 13/10/2026
Proyecto | Kontrol
Fecha | Inicio | Fin | Interrupción (min) | Δ Tiempo (min) | Fase / actividad | Tarea Jira | Comentarios
2026-10-09 | 16:00 | 19:00 | 0 | 180 | Diseño | SCRUM-64 | Propuesta de portada a partir de los hallazgos H-07 y H-13
2026-10-10 | 10:00 | 13:30 | 30 | 180 | Código | SCRUM-64 | Maquetación de la portada y mensaje de producto
2026-10-11 | 17:00 | 19:00 | 0 | 120 | Revisión | SCRUM-64 | Ajustes y revisión responsive de la portada
2026-10-12 | 15:00 | 16:30 | 0 | 90 | Planificación | SCRUM-73 | Guion de la demo y selección de usuarios finales
2026-10-12 | 17:00 | 19:30 | 0 | 150 | Reunión | SCRUM-73 | Demo del incremento a usuarios finales
2026-10-12 | 20:00 | 21:00 | 0 | 60 | Documentación | SCRUM-73 | Consolidación de comentarios y evidencia
Total |  |  | 30 | 780
Total en horas |  |  |  | 13
Nota: registro reconstruido a partir de las horas estimadas en Jira y de las fechas de los commits del sprint. Cada integrante debe revisarlo y ajustarlo a su tiempo real.

## LOGT Figueroa
Registro de tiempo (LOGT) · Sprint 9
Integrante | Ivana Cristina Figueroa Diemek
Carné
Sprint | Sprint 9 (Jira: SCRUM Sprint 4), 08/10/2026 – 13/10/2026
Proyecto | Kontrol
Fecha | Inicio | Fin | Interrupción (min) | Δ Tiempo (min) | Fase / actividad | Tarea Jira | Comentarios
2026-10-09 | 15:00 | 17:00 | 0 | 120 | Diseño | SCRUM-68 | Análisis del N+1 en loadOverview y diseño del endpoint agregado
2026-10-09 | 19:30 | 22:50 | 20 | 180 | Código | SCRUM-68 | GET /api/budgets/summary, caché de 30 s, benchmark antes/después
2026-10-11 | 14:00 | 18:30 | 30 | 240 | Código | SCRUM-62 | Sección Ventas y Configuración unificada
2026-10-12 | 15:00 | 21:30 | 30 | 360 | Código | SCRUM-62 | Router, menú, Miembros, i18n y trazabilidad en el plan de pruebas
Total |  |  | 80 | 900
Total en horas |  |  |  | 15
Nota: registro reconstruido a partir de las horas estimadas en Jira y de las fechas de los commits del sprint. Cada integrante debe revisarlo y ajustarlo a su tiempo real.